##### S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle §§ 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění („ObchZ“).

číslo objednatele:

číslo zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: Městys Nepomyšl |  |
| --- | --- |
| adresa: Nepomyšl 82, 439 71 Nepomyšl |  |
| zastoupený: Josef Lněníček, starosta městyse |  |
| IČ: 00265284 |  |
| DIČ: CZ00265284 |  |
| ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Josef Lněníček, starosta městyse |  |
| ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Bartuška, místostarosta městyse |  |
| technický dozor objednatele: Architektonický a projektový ateliér Huml & Vaníček , Šafaříkova 855, 438 01 Žatec |  |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Podbořany |  |
| číslo účtu: 000000-0004829481/0100 |  |

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| sídlo: |  |
| zastoupený: |  |
| Obchodní rejstřík; spisová značka: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| ve věcech smluvních je oprávněn jednat: |  |
| ve věcech technických je oprávněn jednat: |  |
| osoba oprávněná k odbornému vedení provádění stavby: |  |
| osoba pověřená vedením provádění stavby: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavebních prací spočívajících v opravě a statického zajištění stávajícího objektu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli v souladu se zadávací dokumentací objednatele a podle projektové dokumentace na stavební práce, kterou vypracoval Architektonický a projektový ateliér Huml & Vaníček, Šafaříkova 855, 438 01 Žatec, datum zhotovení 01 / 2012 a podle projektové dokumentace na restaurátorské práce, kterou vypracoval pan Michal Šelemba DiS, datum zhotovení 28. 5. 2013. Jedná se o akci s názvem: „Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli - I. etapa“. Druh a množství prací jsou dány zhotovitelem oceněným výkazem výměr, který je přílohou smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet stavby.

- Provedením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v celém rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se k tomuto stavebnímu dílu.

- Objednatel se zavazuje za dílo zhotoviteli provést úhradu ceny díla za podmínek dále ve smlouvě schválených.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení stavby:         srpen 2013

Dokončení stavby:    květen 2014

Objekt kostela sv. Mikuláše se nachází k k.ú. Nepomyšl na parcele st. č. 118. Pozemek je v přímém vlastnictví investora (blíže upřesněno v projektové dokumentaci).

IV. CENA ZA DÍLO A CENOVÉ PODMÍNKY

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21 % |  |
| C E L K E M |  |

- Cena je sjednána dle zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou, podle cenové nabídky zhotovitele a pro předmět smlouvy je nejvýše přípustná.

- Cena je sjednána za řádně a včas provedené, ukončené a předané dílo bez vad a nedodělků.

- Stavební práce provedené podle požadavku objednatele nad rozsah prací stanovených nabídkou (vícepráce) budou oceněny položkovými cenami nabídky. Stavební práce v nabídce neuvedené budou oceněny po vzájemné dohodě cenami nepřekračujícími cenovou úroveň v místě a v době uskutečnění zdanitelného plnění obvyklou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Fakturace bude probíhat měsíčně podle soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací.

- Proplaceny budou jen skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce.

- Lhůta splatnosti je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Zálohy nebudou poskytovány.

- Veškeré platby budou probíhat v korunách českých.

- Každý účetní/daňový doklad bude vystaven v počtu min. 3 identických stejnopisů.

- Na každém účetním/daňovém dokladu (nebo jeho nedílné příloze opatřené podpisem 
a razítkem dodavatele) bude uveden následující text:

Veškeré zde uvedené položky jsou předmětem žádosti o dotaci z Programu rozvoje 
venkova ČR, opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, žadatel 
Městys Nepomyšl, registrační číslo žádosti o dotaci: 12/015/3220b/342/000012, 
projekt s názvem: Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli.

- Jednotlivé položky uvedené na účetních/daňových dokladech a rovněž všechny položky uvedené v zhotovitelem poskytnutých položkových rozpočtech budou správně zařazeny a vždy opatřeny (kromě názvu samotné položky) také touto informací:

kód 001 – stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení)

kód 006  – restaurátorské práce

- Položkový rozpočet bude vždy nedílnou součástí každého vystaveného účetního/daňového dokladu.

- Zhotovitel souhlasí se skutečností, že maximálně uznatelná výše výdajů pro jednotlivé položky uvedené ve zhotovitelem vyhotovených položkových rozpočtech je dána katalogem stavebních prací společnosti RTS, a.s., se sídlem Brno-Židenice, Židenice, Lazaretní 4038/13. Tento požadavek vyplývá přímo z podmínek stanovených poskytovatelem dotace, neboť zakázka je spolufinancována z fondů EU.

- Nabídková cena je stanovena jako nejvyšší přípustná.

- Zhotovitel předloží objednateli písemné prohlášení, že nemá žádné neuhrazené splatné závazky vůči

subdodavatelům, kteří se svou subdodávkou podíleli na dodávce či zhotovení díla.

# VI. DODACÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek    stanovených smlouvou o dílo.

- Při podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci a příslušná správní rozhodnutí.

- Objednatel předá zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních vedeních, zhotovitel si zajistí na svůj náklad vytyčení podzemních vedení, bude-li to vyžadovat řádné provedení díla.

- Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích včetně provizorního dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, bude-li to vyžadovat řádné provedení díla.

- Stavební práce budou zahájeny po předání staveniště.

- Zhotovitel povede po dobu provádění prací stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím technického dozoru: Architektonický a projektový ateliér Huml & Vaníček , Šafaříkova 855, 438 01 Žatec

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Na písemnou výzvu zhotovitele je objednatel povinen do tří pracovních dnů převzetí provést; v případě, že tak neučiní, je zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt.

- Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele odstranit závady na stavbě zjištěné během realizace zakázky.

- Zhotovitel nese riziko škod na pozemcích a nemovitostech, jakož i na komunikacích a nadzemních a podzemních vedeních, způsobených svou činností při provádění stavebních prací, od doby předání staveniště do dne předání a převzetí díla.

- Nakládání s odpady vzniklými při provádění stavebních prací se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění a odvoz a následnou ekologickou likvidaci všech odpadů, které při realizaci díla vzniknou, a to na své náklady.

- Veškerá činnost na stavbě bude zhotovitelem prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, nesmí dojít ke kontaminaci prostředí ropnými látkami nebo k poškozování flóry či fauny.

- Zhotovitel bere na vědomí, že bude Dílo realizovat tak, aby okolní životní prostředí nebylo při zhotovování díla dotčeno. V souladu s tím se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo při respektování následujících zásad a pravidel:

- veškeré stavební práce včetně souvisejících či navazujících prací budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí;

- Zhotovitel zajistí, aby při provádění Díla a jakýchkoliv souvisejících prací nedocházelo ke kontaminaci pozemků;

- při vlastním provádění stavebních prací nebudou dotčeny sousední i jiné pozemky skládkováním odpadů či materiálů – případné skladování materiálu bude uskutečněno jen na sjednaných místech po sjednanou dobu;

- vozidla nebudou přetěžována nákladem, nepoškodí svým způsobem jízdy místní komunikace a budou dodržovat max. rychlost stanovenou pro tyto typy komunikací;

- před započetím provádění Díla (stavby) bude řádně zdokumentován (popisem, fotograficky) stav komunikace, jež bude využívána pro stavební dopravu.

- Případně vzniklé škody na přilehlé komunikaci či okolním majetku ve vlastnictví městyse Nepomyšl, budou odstraněny na náklady Zhotovitele, resp. Zhotovitelem finančně nahrazeny.

- Zhotovitel bude provádět práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

- Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené a ukončené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele nejpozději do 15 dnů po oznámení o ukončení díla. O tomto předání a převzetí bude proveden zápis. V případě konstatování vad či nedodělků na díle je objednatel oprávněn odmítnou dílo převzít a důvody odmítnutí převzetí díla je povinen zapsat do předávacího protokolu. V takovém případě je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit vytčené vady a dílo předat objednateli v náhradním termínu, což jej nezbavuje odpovědnosti za prodlení s předáním díla.

- Při předání díla zhotovitel předloží doklady (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, ...) o kvalitě používaných materiálů a výrobků.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady pro kolaudační řízení stavby a poskytne objednateli při tomto řízení součinnost.

- Maximální přípustný objem subdodávek na celou zakázku může dosáhnout max. 30% z celkového objemu stavebních nákladů akce.

- Vícepráce – podat objednateli v písemné podobě před započetím víceprací a odsouhlasení obou stran.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku ...... měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Dohodnutá záruční doba se prodlužuje o dobu případného odstraňování vad. Odpovědnost zhotovitele za vady díla nevzniká za vady způsobené vnějšími událostmi nebo nesprávným užíváním po předání díla nebo jeho části objednateli.

- Nesplnění doby dodání a vadné plnění bude považováno dle ustanovení § 345 odst. 2 ObchZ za podstatné porušení závazkového vztahu.

- Zhotovitel ručí za dodané plnění dle §§ 429 až 432 ObchZ v rozsahu a délce podle poskytnuté záruční doby. Vady plnění budou posuzovány dle ustanovení §§ 422 až 428 a §§ 433 až 441 ObchZ.

- Nebezpečí škody na předmětu plnění přejde na kupujícího převzetím předmětu plnění.

- V případě vadného plnění bude postupováno dle § 436 odst. 4 ObchZ.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad díla, za něž nese odpovědnost, bez zbytečného odkladu po oznámení objednatele. Lhůty odstranění vad budou dohodnuty písemně, co nejkratší, s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky.

- Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu je 0,1 % smluvní ceny díla za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla během provádění nebo za prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků nebránících převzetí díla je 2 000 Kč za jednotlivou vadu 
a den.

- Smluvní pokuta za prodlení s vyklizením staveniště ve stanovené lhůtě je povinen zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je 3 000 Kč za jednotlivou vadu a den.

- Smluvní pokuta za prodlení objednatele s uhrazením faktury je 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení po době splatnosti faktury.

- V případě, že bude objednatelem zjištěno, a to kdykoliv v době od řádného předání díla 
až do ukončení poskytování záruky zhotovitelem, že zhotovitel nerespektoval maximálně uznatelnou výši výdajů dle čl. V., odst. 10. této smlouvy a provedl nacenění části nebo celého položkového rozpočtu nad hodnotu cen uvedených pro příslušné položky v katalogu stavebních prací RTS, a.s., bude to objednatelem chápáno jako nedodržení smlouvy. Objednatel má v takovém případě právo vyžadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, a to i zpětně a ve výši celkové částky, kterou zhotovitel převýšil naceněný položkový rozpočet nad rámec katalogu stavebních prací RTS, a.s.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení, kterým je nedodržení sjednané doby plnění a nedodržení ujednání o záruce za kvalitu plnění.

- Smluvní pokutu, kterou hradí strana povinná, je vymahatelná samostatně bez ohledu na skutečnost,

zda druhé smluvní straně vznikla v této souvislosti škoda, jejíž výše je vymahatelná samostatně.

- Zhotovitel nese odpovědnost za případnou sankci, která by byla kterémukoliv z účastníků této smlouvy udělena příslušným orgánem státní správy za realizaci díla způsobem porušujícím ustanovení obecně závazných právních norem.

# VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky se souhlasným projevem vůle obou stran.

- Účastníci této smlouvy prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Objednatel :	Zhotovitel :

V                                           dne 	V                                           dne

Jméno: 	jméno

funkce	funkce